# АДМИНИСТРАЦИЯ

# ГОРОДСКОГО ОКРУГА МАЛГОБЕК

386302 г. Малгобек, ул. Базоркина,47 телефон :62-37-97, факс: (873-4)62-37-83   malgobek07@mail.ru

№ 86                                                                                                                                             01. 08. 2013 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Об утверждении Порядка
разработки, реализации и 
оценки эффективности 
муниципальных программ
городского округа Малгобек

В целях обеспечения программно-целевого метода формирования бюджета городского округа Малгобек,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Малгобек.

2. Сектору информатизации  администрации городского округа опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа Малгобек.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

| И.о. Главы Администрации городского округа Малгобек | А.М. Додов |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Малгобек
от 01. 08. 2013 г. №86

Порядок
разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ администрации  «Городской округ Малгобек».

I. Общие положения

1.     Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации «Городской округ г. Малгобек» (далее именуются - муниципальные программы), а также контроля за ходом их реализации.

2.     Муниципальной программой является система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам), обеспечивающих в рамках реализации ключевых функций достижение приоритетов и целей в сфере социально-экономического развития г. Малгобек.

3.    Муниципальная программа включает в себя муниципальные целевые программы (далее именуются – целевые программы) и подпрограммы, содержащие в том числе ведомственные целевые программы и отдельные мероприятия (далее именуются - подпрограммы).

4.    Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы.

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности, решаемых в рамках муниципальной программы задач.

5.    Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется администрацией «Городской округа Малгобек», к полномочиям которого относится реализация муниципальной политики в определенной сфере (далее именуется - ответственный исполнитель), совместно с заинтересованными подведомственными учреждениями Городского округа Малгобек - соисполнителями муниципальной программы (далее именуются - соисполнители).

6.    Муниципальные программы утверждаются постановлением администрации «Городской округа Малгобек».

Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу.

II. Требования к содержанию муниципальной программы

7.    Муниципальная программа содержит следующие разделы:

1) паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению к настоящему Порядку;

2) характеристику текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы;

3) приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития Городского округа Малгобек, описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации муниципальной программы;

4) прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере;

5) сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей;

6) перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации, ответственного исполнителя и соисполнителей, а также ожидаемых результатов;

7) основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов;

8) перечень и краткое описание целевых программ и подпрограмм;

9) перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с обобщенными целевыми индикаторами муниципальной программы;

10) обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей муниципальной программы по этапам ее реализации и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение;

11) информацию по ресурсному обеспечению:

- а) за счет средств бюджета Городского округа муниципальной программы (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета городского округа, целевым программам, основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы);

- б) за счет средств республиканского и федерального бюджетов на со финансирование полномочий, относящихся к полномочиям по предметам совместного ведения Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и городского округа Малгобек (с расшифровкой по главным распорядителям, целевым программам, основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы);

12) описание мер муниципального регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы;

13) методику оценки эффективности муниципальной программы;

14) прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации в разрезе отраслей муниципальной программы, разрабатываемый ответственным исполнителем и соисполнителями.

8.    В случае участия в реализации муниципальной программы предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовой формы собственности, а также внебюджетных фондов, помимо информации, указанной в пункте 8 настоящего Порядка, муниципальная программа может содержать соответствующую информацию, включая данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию муниципальной программы.

9.    Требования к содержанию, порядку разработки и реализации целевых программ, включенных в муниципальную программу, а также ведомственных целевых программ, включенных в подпрограмму, определяются постановлением администрации «Городской округ Малгобек».

10.    Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы, а также:

- 1) отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

- 2) иметь, измеряемое или рассчитываемое количественное значение;

- 3) определяться на основе данных государственного статистического наблюдения;

- 4) непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации муниципальной программы.

11.    В случае если муниципальная программа направлена на достижение целей и решение задач по вопросам, относящихся к предмету совместного ведения Городского округа Малгобек и Республики Ингушетия, в рамках муниципальной программы может быть предусмотрено предоставление субсидий из республиканского бюджета бюджету городского округа  Малгобек.

Предоставление субсидий из республиканского бюджета бюджету городского округа Малгобек в рамках целевых программ осуществляется в порядке, установленном Правительством Республики Ингушетия.

12.    Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие городского округа  Малгобек.

13.    Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также мероприятий в установленные сроки. В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации муниципальной программы применяются:

- 1) критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие городского округа Малгобек в целом, оценку влияния ожидаемых результатов муниципальной программы на различные сферы экономики городского округа Малгобек;

- 2) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации муниципальной программы в социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке.

III. Основание и этапы разработки муниципальной программы

14.    Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого постановлением администрации «Городской  округ Малгобек»

Проект перечня муниципальных программ формируется отделом экономики и прогнозирования администрации Городской округ г. Малгобек» на основании положений федеральных законов, законов Республики Ингушетия и нормативных актов городского округа Малгобек, предусматривающих реализацию муниципальных программ.

Внесение изменений в перечень муниципальных программ производится по решению администрации «Городской округ г. Малгобек» до 30 декабря года, предшествующего текущему финансовому году, на основании предложений отдела экономики и прогнозирования администрации «Городской округ  Малгобек», подготовленных в соответствии с положениями федеральных законов, законов Республики Ингушетия и нормативных актов городского округа Малгобек, предусматривающих реализацию муниципальных программ.

15.    Перечень муниципальных программ содержит:

- 1) наименования муниципальных программ;

- 2) наименования ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ и подпрограмм;

- 3) основные направления реализации муниципальных программ.

16.    Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями.

17.    Проект муниципальной программы подлежит обязательному согласованию с отделом экономики м прогнозирования администрации «Городской округ г. Малгобек, Финансовым управлением г. Малгобек и юридической службой администрации «Городской  округ  г. Малгобек».

Проект муниципальной программы должен быть согласован всеми соисполнителями. В случае если проект муниципальной программы не согласован соисполнителями, к нему также прилагаются замечания соисполнителей и протоколы согласительных совещаний.

18.    Ответственный исполнитель размещает проект муниципальной программы на официальном сайте в сети Интернет для обсуждения и независимой экспертизы в течение семи календарных дней.

IV. Финансовое обеспечение
реализации муниципальных программ

19.    Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств администрации « Городской округ Малгобек» осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Городского округа (далее именуются - бюджетные ассигнования). Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) утверждается решением Городского Совета города Малгобек «О  бюджете городского округа Малгобек на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период)».

20.    Внесение изменений в муниципальные программы является основанием для подготовки проекта решения Городского Совета города Малгобек о внесении изменений в бюджет городского округа в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Республики Ингушетия и городского округа Малгобек.

21.    Финансирование целевых программ, включенных в состав муниципальной программы, а также ведомственных целевых программ, включенных в состав подпрограмм, осуществляется в порядке и за счет средств бюджета городского округа, которые предусмотрены соответственно для целевых программ и ведомственных целевых программ.

22.    Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета городского округа Малгобек и планирование бюджетных ассигнований.

V. Управление и контроль реализации
муниципальной программы

23.    Текущее управление реализацией и реализация целевых программ, включенных в муниципальную программу, и ведомственных целевых программ, включенных в подпрограмму, осуществляются в порядке, установленном администрацией городского округа Малгобек соответственно для целевой программы или ведомственной целевой программы.

24.    Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее именуется - план реализации), утверждаемым ответственным исполнителем муниципальной программы.

План реализации содержит:

- а) перечень мероприятий муниципальной программы, включая мероприятия подпрограмм и ведомственных целевых программ;

- б) сроки их выполнения;

- в) бюджетные ассигнования;

- г) информацию о расходах из других источников.

25.    Ответственный исполнитель муниципальной программы ежегодно, не позднее 15 декабря текущего финансового года, утверждает приказом согласованный с соисполнителями план реализации с указанием исполнителей, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий, и направляет его в отдел экономики и прогнозирования  администрации  «Городской округ г. Малгобек» для согласования.

26.    В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

Указанное решение принимается ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не оказывают влияния на параметры муниципальной программы, утвержденные постановлением администрации «Городской округ Малгобек», и не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также к увеличению сроков исполнения основных мероприятий муниципальной программы.

В случае принятия решения о внесении изменений в план реализации ответственный исполнитель в 10-дневный срок с момента утверждения соответствующего решения уведомляет о нем отдел экономического развития администрации «Городской  округа г.  Малгобек».

27.    Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее именуется - годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, и направляется в отдел экономики и прогнозирования администрации «Городской округа  г. Малгобек».

28.    Годовой отчет содержит:

- 1) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

- 2) перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

- 3) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

- 4) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

- 5) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

29.    Отдел экономики и прогнозирования администрации «Городской округ г.  Малгобек ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным, на основании отчетов ответственных исполнителей разрабатывает и представляет Главе городского округа Малгобек сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, который содержит:

- 1) сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

- 2) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ за отчетный год;

- 3) сведения о выполнении расходных обязательств городского округа Малгобек, связанных с реализацией муниципальных программ;

- 4) оценку деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ;

- 5) при необходимости - предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом.

30.    Годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте ответственного исполнителя в сети Интернет.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ подлежит размещению на официальном сайте администрации «Городской округ г. Малгобек» в сети Интернет.

31.    Отдел экономики и прогнозирования администрации «Городской округа г. Малгобек ежегодно, в срок, установленный Графиком подготовки и рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта решения Городского Совета города Малгобек «О  бюджете городского округа Малгобек на предстоящий финансовый год», утвержденным администрацией городского округа Малгобек, направляет  в Финансовое управление городского округа Малгобек.

32.    В целях контроля реализации муниципальных программ отдел экономического развития городского округа Малгобек один раз в полгода осуществляет мониторинг реализации муниципальных программ ответственным исполнителем и соисполнителями.

33.    Информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальных программ, в отдел экономического развития администрации городского округа Малгобек направляют:

- а) Финансовое управление г. Малгобек в части финансирования долгосрочных целевых программ;

- б) ответственный исполнитель - по финансированию муниципальных программ в целом.

34.    Координация исполнения и предварительное рассмотрение результатов мониторинга реализации муниципальных программ осуществляется заместителями главы администрации «Городской округ г.  Малгобек» , в соответствии с их полномочиями.

35.    По результатам оценки эффективности муниципальной программы администрация « Городской округ г.  Малгобек» может принять решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом, начиная с очередного финансового года.

36.    Внесение изменений в целевые программы, включенные в муниципальную программу, или ведомственные целевые программы, включенные в подпрограммы, осуществляется в порядке, установленном для целевых программ или ведомственных целевых программ.

VI. Полномочия     при разработке и реализации
муниципальных программ

37.    Ответственный исполнитель:

- 1) обеспечивает разработку муниципальной программы и ее согласование .

- 2) организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

- 3) представляет по запросу отдела экономики и прогнозирования администрации «Городской округа г. Малгобек» сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

- 4) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы отдела экономики и  прогнозирования  администрации городского округа Малгобек;

- 5) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителем;

- 6) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы;

38.    Соисполнители:

- 1) участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями;

- 2) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы отдела экономики и прогнозирования администрации городского округа Малгобек, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

- 3) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к  Порядку разработки,
реализации и оценки
эффективности
муниципальных
программ городского

округа Малгобек

ПАСПОРТ
муниципальной программы городского округа Малгобек

Ответственный исполнитель
муниципальной программы

Соисполнители муниципальной программы

Подпрограммы муниципальной программы

Программно-целевые инструменты
муниципальной программы

Цели муниципальной программы

Задачи муниципальной программы

Целевые индикаторы и показатели
муниципальной программы

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

Объемы бюджетных ассигнований
муниципальной программы

Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы

# Text boxes

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ