Утверждено:

Глава МО «Городской округ город Малгобек»

Галаев М.И.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«02» февраля 2021 г.

**План информирования граждан о проведении онлайн голосования**

**по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году на территории МО «Городской округ город Малгобек» в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Дата проведения** | **Наименование мероприятия** | **Площадка проведения мероприятия** | **Ответственные исполнители** |
| **1** | 02.02.2021-05.02.2021 | Создание рабочей группы по обеспечению проведения онлайн голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Администрация МО «Городской округ города Малгобек» | Администрация МО «Городской округ город Малгобек» |
| **2** | 03.02.2021-08.02.2021 | Прием предложений от граждан и заинтересованных лиц по общественным территориям для участия в онлайн голосовании по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году в г. Малгобек в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда | Администрация МО «Городской округ город Малгобек» | Администрация МО «Городской округ город Малгобек» |
| **3** | 03.02.2021-23.04.2021 | Организация встреч по проведению онлайн голосования по отбору общественных территорий в 2022 году:  - с педагогическими коллективами и учащимися старших классов образовательных учреждений г. Малгобек;  - с общественностью г. Малгобек, в том числе с депутатами г. Малгобек, Советом ветеранов г. Малгобек и Общественным советом г. Малгобек;  -коллективами организаций и предприятий находящихся на территории г. Малгобек | Учебные заведения, находящиеся на территории г. Малгобек | Администрация МО «Городской округ город Малгобек» |
| **4** | 08.02.2021-30.05.2021 | Привлечение волонтеров к участию в проведении рейтингового онлайн голосования | Места массового скопления людей | Администрация МО «Городской округ город Малгобек» |
| **5** | 08.02.2021-23.04.2021 | Размещение информации о рейтинговом голосовании, в том числе на информационных электронных экранах, уличных стендах, «бегущих строках» | Социальные сети, интернет-ресурсы, места массового скопления людей, официальный сайт Администрации МО «Городской округ город Малгобек» | Администрация МО «Городской округ город Малгобек» |
| **6** | 09.02.2021-30.05.2021 | Агитация населения к участию в онлайн голосовании по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Социальные сети, интернет-ресурсы, республиканские и муниципальные газеты, официальный сайт Администрации МО «Городской округ город Малгобек» | Администрация МО «Городской округ город Малгобек» |
| **7** | 08.03.2021-26.04.2021 | Выпуск видеороликов на тему «Формирование комфортной городской среды», в том числе презентация успешного опыта в прошлых годах | Социальные сети, интернет-ресурсы, официальный сайт Администрации МО «Городской округ город Малгобек» | Администрация МО «Городской округ город Малгобек» |
| **8** | 01.04.2021-26.04.2021 | Обращение Главы МО «Городской округ город Малгобек» | Социальные сети, интернет-ресурсы, официальный сайт Администрации МО «Городской округ город Малгобек» | Администрация МО «Городской округ город Малгобек» |
| **9** | 01.03.2021-26.04.2021 | Проведение конкурсов в социальных сетях «Лучшая агитация за любимый проект благоустройства» | Социальные сети, интернет-ресурсы, официальный сайт Администрации МО «Городской округ город Малгобек» | Администрация МО «Городской округ город Малгобек» |
| **10** | 15.02.2021-28.05.2021 | Публикация о проведении онлайн голосовании за общественные территории | Социальные сети, интернет-ресурсы, республиканские и муниципальные газеты, официальный сайт Администрации МО «Городской округ город Малгобек» | Администрация МО «Городской округ город Малгобек» |
| **11** | 15.02.2021-28.05.2021 | Проведение анкетирования граждан о правилах голосования через онлайн платформу, также с привлечением волонтеров | Места массового скопления людей, официальный сайт Администрации МО «Городской округ город Малгобек» | Администрация МО «Городской округ город Малгобек» |